##### Приложение 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Чистоозерного района НСО, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чистоозерном районе на 2019-2023 годы»

на «01»  января  2020  года

| № п/п | Целевые индикаторы, мероприятия, источники финансирования | Еди-ница изме-рения | За отчетный год |  |  |  | С начала реализации муниципальной программы |  |  |  | Причины отклонений фактического значения (кассовых расходов) от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | профинансировано фактически | кассо- вые расходы | план | факт | профинансировано фактически | кассовые расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Цель: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Чистоозерном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Задача № 1: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Чистоозерного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество СМиСП( включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тысяч человек населения | единиц | 172,0 | 162,9 | х | х | 172,0 | 162,9 | х | х | Прекращение деятельности 3х малых предприятий в сфере сельского хозяйства, ЖКХ и промышленности. |
| 1.1.2 | Доля среднесписочной численности работников, занятых у СМиСП, в общей численности работающих на предприятиях и организациях | % | 27,0 | 19,5 | x | x | 27.0 | 19.5 | x | x | Оптимизация численности работающих в сельскохозяйственных организациях, банкротство крупного хозяйств – колхоза «Польяновский» |
| 1.1.3 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | единиц | 8 | 45 | x | x | 8 | 45 | x | x |  |
|  | 1.2. Задача № 2: Оказание материально-финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество СМиСП, получивших финансовую поддержку в рамках реализации мероприятий Программы | единиц | 1 | 4 | х | х | 1 | 4 | х | х |  |
| 1.2.2 | Прирост оборота на одного работника СМиСП-получателя финансовой поддержки | % | 105 | 104,1 | x | x | 105 | 104,1 | x | x | Наличие крупных торговых сетей федерального и регионального уровней является одной из причин не высокого темпа роста выручки местных торговых объектов |
| - Задача № 3: Повышение деловой и инвестиционной активности представителей малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал СМиСП | % | 100,3 | 154,1 | x | x | 100,3 | 154,1 | x | x |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат по муниципальной программе, в том числе*: | тыс. руб. | 507,4 | х | 625,5 | 625,5 | 507,4 | х | 625,5 | 625,5 |  |
|  | областной бюджет Новосибирской области | тыс. руб. | 247,4 | х | 360,5 | 360,5 | 247,4 | х | 360,5 | 360,5 |  |
|  | бюджет Чистоозерного района | тыс. руб. | 200,0 | х | 200,0 | 200,0 | 200,0 | х | 200,0 | 200,0 |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 60,0 | х | 65,0 | 65,0 | 60,0 | х | 65,0 | 65,0 |  |