|  |
| --- |
| Приложение 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Чистоозерного района НСО, их формирования и реализации |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чистоозерном районе на 2019-2023 годы»**

**на «01» января 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые индикаторы,  мероприятия, источники  финансирования | Еди-ницаизме-рения | За отчетный год | | | | С начала реализации муниципальной программы | | | | Причины  отклонений  фактического  значения  (кассовых  расходов)  от планового  за отчетный период |
| план | факт | профинансировано фактически | кассо-  вые расходы | план | факт | профинансировано фактически | кассовые расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Цель: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Чистоозерном районе | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Задача № 1: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Чистоозерного района | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество СМиСП( включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тысяч человек населения | единиц | 172,5 | 172,1 | х | х | 172,25 | 172,1 | х | х | Сокращение общего числа индивидуальных предпринимателей за год на 12 человек. |
| 1.1.2 | Доля среднесписочной численности работников, занятых у СМиСП, в общей численности работающих на предприятиях и организациях | % | 27,2 | 22,4 | x | x | 27,1 | 22,4 | x | x | Оптимизация численности работающих в сельскохозяйственных организациях, мясоперерабатывающем комбинате |
| 1.1.3 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | единиц | 9 | 57 | x | x | 17 | 102 | x | x | Ужесточение налогового контроля, а также финансовая поддержка государства в период пандемии привели к увеличению количества официально зарегистрированных ИП. |
|  | 1.2. Задача № 2: Оказание материально-финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество СМиСП, получивших финансовую поддержку в рамках реализации мероприятий Программы | единиц | 2 | 2 | х | х | 3 | 6 | х | х |  |
| 1.2.2 | Прирост оборота на одного работника СМиСП-получателя финансовой поддержки | % | 105 | 128 | x | x | 105 | 116 | x | x | Увеличение роста продаж в сельских магазинах района |
| * 1. Задача № 3: Повышение деловой и инвестиционной активности представителей малого и среднего бизнеса | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал СМиСП | % | 100,3 | 131 | x | x | 100,3 | 142,5 | x | x | Строительство и ремонт магазинов, увеличение объема инвестиций сельхозтоваропроизводителей. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат по муниципальной программе, в том числе\*: | тыс. руб. | 507,4 | х | 1038,25 | 1038,25 | 1014,8 | х | 1663,75 | 1663,75 |  |
|  | областной бюджет Новосибирской области | тыс. руб. | 247,4 | х | 293,6 | 293,6 | 494,8 | х | 654,1 | 654,1 |  |
|  | бюджет Чистоозерного района | тыс. руб. | 200,0 | х | 200,0 | 200,0 | 400,0 | х | 400,0 | 400,0 |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 60,0 | х | 544,65 | 544,65 | 120,0 | х | 609,65 | 609,65 |  |