УТВЕРЖДЕН Постановлением главы Чистоозерного района от 07.10.2015 № 650

План действий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на территории Чистоозерного района Новосибирской области

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень учредителя образовательной организации | Уровень образовательной организации (институциональный) |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС ОВЗ) | Август - сентябрь 2015 года |  |  | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ образовательной организации |
| 1.2 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы |  |  | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ |
| 1.3 | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | Август 2015 года |  |  | Сбор и анализ информации по параметрам анализа | Участие в опросах, экспертных сессиях |
| 1.4 | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в районе | Сентябрь 2015 года - декабрь 2016 года |  |  | Разработка муниципальной программы (плана) по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ | Создание в образовательных организациях условий для реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.5 | Экспертиза примерных образовательных программ, включаемых в федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы |  |  | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Чистоозерном районе | Март 2015 года |  |  | Участие в работе рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Чистоозерном районе | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в образовательной организации |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы |  | Составление плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |  | Участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение совещаний по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Проведение совещаний по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  |  | Участие в мероприятиях и проведение мероприятий по вопросам введения ФГОС ОВЗ |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Учет методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования Минобрнауки России (далее методические рекомендации Минобрнауки России) | Август-декабрь 2015 года |  |  | Корректировка муниципальных заданий с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России | Выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |